## Калькулятор
COCOMO · ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Три уровня модели · трудозатраты, календарный срок, команда и стоимость · без макросов
01 ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
| Название проекта |  |  | Учебный проект
| Тип проекта |  |  | Органический |  |  |  | TRUE
| Объём программного кода |  |  | 32
| Единица объёма |  |  | KLOC — тысячи строк |  |  |  | 2.4
| Стоимость 1 чел.-месяца |  |  | 100000 |  |  |  | 1.05
| Рабочих часов в месяце |  |  | 160 |  |  |  | 2.5
| Накладные расходы, % |  |  | 0% |  |  |  | 0.38
| Фиксированные затраты |  |  | 0 |  |  |  | 3.2
| Размер для модели, KLOC |  |  | 32 |  |  |  | 1.05
| Общий множитель EAF |  |  | 1 |  |  |  | 2.5
0.38
| ✓ Расчёт готов. Голубые ячейки доступны для ввода. | [6 empty] | 121.7748
02 СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ
| Уровень модели | Труд, чел.-мес. | Труд, чел.-ч. | Срок, мес. | Команда, чел. | Полная стоимость, ₽
| Базовый | 91.3311 | 14612.977 | 13.8987 | 6.5712 | 9133110.6432
| Промежуточный | 121.7748 | 19483.9694 | 15.5043 | 7.8543 | 12177480.8576
| Детальный · по стадиям | 121.7748 | 19483.9694 | 15.5043 | 7.8543 | 12177480.8576
Стоимость = трудозатраты × ставка × (1 + накладные расходы) + фиксированные затраты.
Команда — средняя расчётная численность; срок — календарные месяцы. Все вычисления ведутся без округления промежуточных значений.
03 ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО СТАДИЯМ
| Стадия | Доля труда | EAF | Труд, чел.-мес. | Срок, мес. | Полная стоимость, ₽
| Проектирование продукта | 16% | 1 | 19.484 | 2.4807 | 1948396.9372
| Детальное проектирование | 24% | 1 | 29.226 | 3.721 | 2922595.4058
| Кодирование и модульные тесты | 38% | 1 | 46.2744 | 5.8916 | 4627442.7259
| Интеграция и тестирование | 22% | 1 | 26.7905 | 3.4109 | 2679045.7887
Промежуточный и детальный итоги совпадают: общие оценки стадий дают одинаковый EAF.
Лекция по ссылке недоступна (403). Использованы таблицы COCOMO 81; методика детального уровня и допущения — на листе «Инструкция».
| Настроить факторы → |  | Настроить стадии → |  | Коэффициенты → |  | Инструкция →
Note on E6: Органический: знакомые задачи и небольшая опытная команда. Полуразделённый: смешанный опыт и умеренные ограничения. Встроенный: жёсткие технические, аппаратные или организационные ограничения. Выбор определяется характеристиками проекта, а не только его размером.
Note on E7: Введите оценку числа строк поставляемого исходного кода. 32 KLOC = 32 000 LOC. Это не функциональные точки.
Note on E9: Денежная стоимость одного человеко-месяца. Все денежные результаты в рублях. При вводе полной ставки не добавляйте те же расходы повторно в накладные.
Note on E11: Введите 20%, чтобы добавить 20% к трудовым затратам. Не прибавляется к фиксированным затратам.

## Факторы
ФАКТОРЫ · ПРОЕКТ И СТАДИИ
Общие оценки используются в промежуточном уровне. Детальный уровень позволяет выбрать отдельные оценки по стадиям.
«Общий» наследует оценку из столбца C. Голубые ячейки — выпадающие списки. Пояснения факторов — в примечаниях к названиям.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА |  |  |  | ОЦЕНКИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО УРОВНЯ |  |  |  | РАССЧИТАННЫЕ МНОЖИТЕЛИ СТАДИЙ
Код | Фактор | Уровень | Множитель | Продукт | Детальный проект | Код и модульные тесты | Интеграция и тесты | Продукт | Детальный проект | Код и модульные тесты | Интеграция и тесты
RELY | Требуемая надёжность ПО | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
DATA | Размер базы данных | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
CPLX | Сложность продукта | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
TIME | Ограничения времени выполнения | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
STOR | Ограничения оперативной памяти | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
VIRT | Изменчивость платформы | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
TURN | Время оборота заданий | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
ACAP | Способности аналитиков | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
AEXP | Опыт в предметной области | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
PCAP | Способности программистов | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
VEXP | Опыт работы с платформой | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
LEXP | Опыт работы с языком | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
MODP | Применение методов разработки | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
TOOL | Использование инструментов | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
SCED | Требуемый график разработки | Номинальный | 1 | Общий | Общий | Общий | Общий | 1 | 1 | 1 | 1
EAF = произведение 15 множителей |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
В базовом уровне факторы не используются. Если все стадии наследуют общие оценки, детальные трудозатраты совпадают с промежуточными. Для уточнения выберите другой уровень фактора в нужной стадии.
В этой книге для стадий используются шкалы множителей COCOMO 81 и отдельные оценки факторов. Специальные фазовые таблицы чувствительности из лекции не проверены: лекция недоступна. Методика и границы расчёта описаны на листе «Инструкция».
Note on B7: Высокая требуемая надёжность увеличивает трудозатраты.
Note on B8: Оценивается отношение объёма базы данных в байтах к числу строк кода: низкий <10; номинальный 10–100; высокий 100–1000; очень высокий >1000.
Note on B9: Учитываются сложность вычислений, управления, данных и операций ввода-вывода.
Note on B10: Номинальный: используется до 50% доступного времени процессора; высокий: около 70%; очень высокий: около 85%; критический: около 95%.
Note on B11: Номинальный: используется до 50% доступной памяти; высокий: около 70%; очень высокий: около 85%; критический: около 95%.
Note on B12: Чем чаще меняется аппаратная и программная платформа, тем больше трудозатраты.
Note on B13: Задержка получения результатов вычислений и заданий на целевой системе; это фактор исходной модели 1981 года.
Note on B14: Высокие способности аналитиков снижают трудозатраты.
Note on B15: Рост опыта команды в предметной области снижает трудозатраты.
Note on B16: Высокие способности программистов снижают трудозатраты.
Note on B17: Опыт работы с целевой аппаратной и программной платформой.
Note on B18: Опыт использования выбранного языка программирования.
Note on B19: Более зрелые методы разработки снижают трудозатраты.
Note on B20: Более развитые средства разработки снижают трудозатраты.
Note on B21: Множитель трудозатрат исходной модели: номинальный соответствует обычному графику. Это не прямая доля сокращения срока.

## Фазы
ДЕТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ · СТАДИИ
Базовая оценка без факторов × доля стадии × EAF стадии. Итог проекта — сумма трудозатрат стадий.
Доли по умолчанию зависят от типа и размера проекта. Чтобы заменить доли, введите проценты в голубые ячейки; обе суммы должны равняться 100%.
№ | Стадия | Доля по таблице | Своя доля труда | Доля труда: итог | Своя доля срока | Доля срока: итог | EAF стадии | Труд, чел.-мес. | Срок, мес. | Трудовые затраты, ₽ | Полная стоимость, ₽
1 | Проектирование продукта | 16% |  | 16% |  | 16% | 1 | 19.484 | 2.4807 | 1948396.9372 | 1948396.9372 | 32
2 | Детальное проектирование | 24% |  | 24% |  | 24% | 1 | 29.226 | 3.721 | 2922595.4058 | 2922595.4058 | 32
3 | Кодирование и модульные тесты | 38% |  | 38% |  | 38% | 1 | 46.2744 | 5.8916 | 4627442.7259 | 4627442.7259 | 128
4 | Интеграция и тестирование | 22% |  | 22% |  | 22% | 1 | 26.7905 | 3.4109 | 2679045.7887 | 2679045.7887 | 0
ИТОГО |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 121.7748 | 15.5043 | 12177480.8576 | 12177480.8576
Проверка долей труда и срока |  |  |  | TRUE | ОК: обе суммы равны 100%
Срок проекта вычисляется по суммарным трудозатратам: T = c × (ΣEᵢ)^d. Сроки стадий — плановое последовательное распределение T; по умолчанию пропорциональны долям труда. Это допущение планирования, а не отдельная эмпирическая формула COCOMO.
Полная стоимость стадии включает её трудовые затраты и пропорционально распределённые накладные и фиксированные расходы. Планирование и анализ требований до разработки отдельно не оценены; включайте их дополнительной оценкой, если они входят в задание.

## Справочник
СПРАВОЧНИК · COCOMO 81
Открытые таблицы коэффициентов и множителей. Все промежуточные вычисления доступны в строке формул.
01 КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕЖИМОВ
Тип проекта | Базовый: a | Базовый: b | Базовый: c | Базовый: d | Уточнённый: a | Уточнённый: b | Уточнённый: c | Уточнённый: d
Органический | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38 | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Полуразделённый | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35 | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Встроенный | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.32
Базовый: E = a × KLOC^b. Промежуточный: E = a × KLOC^b × EAF. Срок обоих уровней: T = c × E^d.
02 МНОЖИТЕЛИ ТРУДОЗАТРАТ · 15 ФАКТОРОВ
Код | Фактор | Очень низкий | Низкий | Номинальный | Высокий | Очень высокий | Критический
RELY | Требуемая надёжность ПО | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | —
DATA | Размер базы данных | — | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | —
CPLX | Сложность продукта | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65
TIME | Ограничения времени выполнения | — | — | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66
STOR | Ограничения оперативной памяти | — | — | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56
VIRT | Изменчивость платформы | — | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | —
TURN | Время оборота заданий | — | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15 | —
ACAP | Способности аналитиков | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71 | —
AEXP | Опыт в предметной области | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | —
PCAP | Способности программистов | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | —
VEXP | Опыт работы с платформой | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | — | —
LEXP | Опыт работы с языком | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95 | — | —
MODP | Применение методов разработки | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | —
TOOL | Использование инструментов | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | —
SCED | Требуемый график разработки | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | —
«—» означает, что такой уровень фактора отсутствует в таблице COCOMO 81; в выпадающем списке он не предлагается. EAF — произведение всех 15 множителей.
03 ДОЛИ ТРУДОЗАТРАТ ПО СТАДИЯМ
Тип проекта | Размер, KLOC | Продукт | Детальный проект | Код и модульные тесты | Интеграция и тесты
Органический | 2 | 16% | 26% | 42% | 16%
Органический | 8 | 16% | 25% | 40% | 19%
Органический | 32 | 16% | 24% | 38% | 22%
Органический | 128 | 16% | 23% | 36% | 25%
Полуразделённый | 2 | 17% | 27% | 37% | 19%
Полуразделённый | 8 | 17% | 26% | 36% | 21%
Полуразделённый | 32 | 17% | 25% | 35% | 23%
Полуразделённый | 128 | 17% | 24% | 34% | 25%
Полуразделённый | 512 | 17% | 23% | 33% | 27%
Встроенный | 2 | 18% | 28% | 34% | 20%
Встроенный | 8 | 18% | 27% | 33% | 22%
Встроенный | 32 | 18% | 26% | 32% | 24%
Встроенный | 128 | 18% | 25% | 31% | 26%
Встроенный | 512 | 18% | 24% | 30% | 28%
Для промежуточных размеров книга интерполирует доли по логарифму KLOC. За границами таблицы используется ближайшая строка. Доли можно заменить на листе «Фазы».
Note on B14: Высокая требуемая надёжность увеличивает трудозатраты.
Note on B15: Оценивается отношение объёма базы данных в байтах к числу строк кода: низкий <10; номинальный 10–100; высокий 100–1000; очень высокий >1000.
Note on B16: Учитываются сложность вычислений, управления, данных и операций ввода-вывода.
Note on B17: Номинальный: используется до 50% доступного времени процессора; высокий: около 70%; очень высокий: около 85%; критический: около 95%.
Note on B18: Номинальный: используется до 50% доступной памяти; высокий: около 70%; очень высокий: около 85%; критический: около 95%.
Note on B19: Чем чаще меняется аппаратная и программная платформа, тем больше трудозатраты.
Note on B20: Задержка получения результатов вычислений и заданий на целевой системе; это фактор исходной модели 1981 года.
Note on B21: Высокие способности аналитиков снижают трудозатраты.
Note on B22: Рост опыта команды в предметной области снижает трудозатраты.
Note on B23: Высокие способности программистов снижают трудозатраты.
Note on B24: Опыт работы с целевой аппаратной и программной платформой.
Note on B25: Опыт использования выбранного языка программирования.
Note on B26: Более зрелые методы разработки снижают трудозатраты.
Note on B27: Более развитые средства разработки снижают трудозатраты.
Note on B28: Множитель трудозатрат исходной модели: номинальный соответствует обычному графику. Это не прямая доля сокращения срока.

## Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ · МЕТОДИКА РАСЧЁТА
Учебный калькулятор конструктивной модели стоимости COCOMO 81. Файл работает в Microsoft Excel без подключения к сети.
01 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
1. На листе «Калькулятор» выберите тип проекта, введите размер кода и его единицу, стоимость человеко-месяца и часы работы. Накладные и фиксированные расходы необязательны. 2. На листе «Факторы» выберите уровни 15 факторов. Для отдельных стадий можно заменить «Общий» своей оценкой. 3. На листе «Фазы» при необходимости задайте свои доли труда и срока. В каждом случае сумма должна быть 100%. Результаты пересчитываются автоматически.
Изменять нужно только голубые ячейки. Для процентов вводите, например, 20%. Пустая своя доля наследует автоматическое значение. Проверка ввода отклоняет недопустимые значения. При вставке некорректных данных результаты скрываются до исправления. Защита листов без пароля предохраняет формулы от случайного изменения.
02 ФОРМУЛЫ ТРЁХ УРОВНЕЙ
БАЗОВЫЙ E = a × KLOC^b; T = c × E^d
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ EAF = EM₁ × EM₂ × … × EM₁₅; E = a × KLOC^b × EAF; T = c × E^d
ДЕТАЛЬНЫЙ — ПОФАЗНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ E₀ = a × KLOC^b; EAFᵢ = произведение 15 множителей стадии i; Eᵢ = E₀ × wᵢ × EAFᵢ; E = ΣEᵢ; T = c × E^d; Σwᵢ = 1
E — человеко-месяцы; T — календарные месяцы; KLOC — тысячи строк кода. Коэффициенты a, b, c, d выбираются по типу проекта на листе «Справочник». Для детального уровня используются коэффициенты промежуточного уровня. Доли wᵢ относятся к номинальным трудозатратам до применения EAF стадии.
Полная стоимость = E × стоимость человеко-месяца × (1 + накладные расходы) + фиксированные затраты. Трудозатраты в часах = E × рабочих часов в месяце. Средняя численность команды = E / T. Полная стоимость каждой стадии распределяется пропорционально её итоговым трудозатратам; сумма совпадает с полной стоимостью детального уровня. Ставка и валюта едины для всех стадий.
03 ДЕТАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: ДОПУЩЕНИЯ
Рассчитываются четыре стадии: проектирование продукта, детальное проектирование, кодирование с модульными тестами, интеграция с тестированием. Табличные доли труда зависят от режима и размера проекта; между точками используется интерполяция по логарифму размера, вне диапазона — ближайшая точка. Можно ввести свои доли. Для каждой стадии доступны отдельные оценки всех 15 факторов с теми же шкалами множителей COCOMO 81. Если оценки одинаковы, сумма детальных трудозатрат совпадает с промежуточным уровнем. Длительности стадий являются плановым распределением общего срока. По умолчанию используются доли номинального труда. Можно задать свои доли срока; параллельность стадий не моделируется.
Граница реализации: в классическом Detailed COCOMO могут использоваться специальные таблицы чувствительности факторов по стадиям. Их значения из указанной лекции получить не удалось. Здесь чувствительность задаётся отдельным выбором факторов для стадий; это явная учебная пофазная реализация, соответствие конкретному алгоритму лекции не подтверждено. Планирование и анализ требований до начала разработки отдельно не оценены.
04 ТИПЫ ПРОЕКТОВ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Органический (organic): относительно знакомые задачи, небольшая опытная команда, мягкие ограничения. Полуразделённый (semi-detached): смешанный опыт команды, более сложные задачи и умеренные ограничения. Встроенный (embedded): жёсткие требования, тесная связь с аппаратной системой или сильные внешние ограничения. Тип выбирают по характеристикам проекта. Условные ориентиры размера — до 50 KLOC для органического и до 300 KLOC для полуразделённого; это ориентиры, а не автоматическое правило выбора режима.
Начальные 32 KLOC, 100 000 ₽/чел.-мес., 160 ч/мес. и номинальные факторы — демонстрационные данные. Замените их своей оценкой. Надбавки не дублируйте, если они уже учтены в полной ставке. COCOMO 81 оценивает проект по исторической калибровке; результат — оценка, требующая проверки на данных вашей команды.
05 КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Органический режим, 32 KLOC, все факторы номинальные, ставка 100 000 ₽, накладные и фиксированные затраты равны нулю. Базовый: 91.331106 чел.-мес.; 13.898730 мес.; 9,133,110.64 ₽. Промежуточный и детальный: 121.774809 чел.-мес.; 15.504289 мес.; 12,177,480.86 ₽. Доли фаз: 16%, 24%, 38%, 22%. В формулах промежуточные результаты не округляются.
06 ИСТОЧНИК И СООТВЕТСТВИЕ ЛЕКЦИИ
Модель: Barry W. Boehm, Software Engineering Economics, Prentice-Hall, 1981 (COCOMO 81). Таблицы базовых и промежуточных коэффициентов и 15 множителей приведены в книге Excel для проверки. Модель COCOMO II не используется.
Лекция из задания: https://de24.adygnet.ru/mod/resource/view.php?id=672, начиная со страницы 19. При подготовке файла сервер вернул HTTP 403; документ прочитать и сверить таблицы не удалось. Если в лекции используются другие коэффициенты или специальные фазовые таблицы, файл нужно сверить с ними перед сдачей.

## Списки (hidden)
Органический | KLOC — тысячи строк | Очень низкий | Общий | Низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Номинальный | Общий | Номинальный | Общий | Низкий | Общий | Низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий | Очень низкий | Общий
Полуразделённый | LOC — строки | Низкий | Очень низкий | Номинальный | Низкий | Низкий | Очень низкий | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий
Встроенный |  | Номинальный | Низкий | Высокий | Номинальный | Номинальный | Низкий | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий | Номинальный | Низкий
|  | Высокий | Номинальный | Очень высокий | Высокий | Высокий | Номинальный | Критический | Очень высокий | Критический | Очень высокий | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный | Высокий | Номинальный
|  | Очень высокий | Высокий |  | Очень высокий | Очень высокий | Высокий |  | Критический |  | Критический |  | Очень высокий |  | Очень высокий | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий |  | Высокий |  | Высокий | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий
|  |  | Очень высокий |  |  | Критический | Очень высокий | [9 empty] | Очень высокий |  | Очень высокий |  | Очень высокий | [5 empty] | Очень высокий |  | Очень высокий |  | Очень высокий
Критический